## Analytics Project
Carta Proyecto
Titulo del Proyecto | Detección de Anomalías en el Consumo de Gas de Clientes Industriales de Contugas
Encargado del Proyecto | Edna Mora , Paola Alfaro, Esteban Tabares y Javier Abril |  |  | Asesor proyecto |  | Katherinne Quiroga
Fecha de Aprobación | 2024-10-07 |  |  | Última Revisión |  | 2024-11-24
Necesidades de la Compañía
Contexto | Contugas es una empresa peruana dedicada a la distribución y comercialización de gas natural en la región de Ica, fundada en 2008, la cual es filial del grupo Energía Bogotá (GEB) que es una destacada empresa colombiana con más de 125 años en el sector de energía, operando en varios países de Latinoamérica. Contugas comenzó operaciones en 2014 y ha experimentado un crecimiento significativo, gestionando 1.836,15 kilómetros de redes de distribución y atendiendo más de 74,000 clientes para finales de 2022. La empresa ofrece servicios integrales relacionados con el gas natural, y su infraestructura ha crecido un 25% en los últimos dos años. Desde el liderazgo del GEB, se ha promovido el uso de analítica de datos como herramienta clave para la innovación y la solución de problemas. En colaboración con la Universidad de los Andes, se ha identificado un proyecto para detectar anomalías en el consumo de gas de clientes industriales, buscando optimizar la gestión y mejorar la eficiencia operativa. En términos financieros, Contugas reportó ingresos operativos de 93,918,684 USD en 2023, reflejando un crecimiento del 35.9% respecto al año anterior. Por último y relacionado al análisis de comportamiento y variables, actualmente hay un creciente interés en la detección de anomalías tanto en variables operativas como en volumétricas a lo largo de las redes de distribución. Las irregularidades en las redes de distribución de gas pueden deberse a corrosión, fugas, fallas en medidores o daños en las tuberías. La detección de anomalías es difícil debido a la ubicación remota de las tuberías y los altos costos de monitoreo. No obstante el Grupo Energía Bogotá (GEB) está implementando analítica de datos para modernizar sus operaciones y Contugas podrá usar datos de presión, temperatura y volumen de gas para identificar patrones atípicos en el consumo de sus clientes industriales, mediante herramientas avanzadas de análisis en tiempo real.
Planteamiento del Problema | La detección automática de anomalías en el consumo de gas en los clientes industriales de Contugas para una mejor capacidad de monitoreo y respuesta ante eventos atípicos críticos. Detalle del planteamiento del problema de analytics: En los últimos años, las empresas del sector energético han mostrado un creciente interés en la detección de anomalías en variables operativas y volumétricas a lo largo de las redes de distribución. Las irregularidades en el consumo de gas pueden deberse a fallas en los en medidores, fugas o daños en tuberías, entre otros factores. Detectarlas es complejo por la naturaleza remota de las redes de distribución y el costo elevado de monitoreo manual. Esto impacta la eficiencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad financiera de la empresa. A raíz de esto es necesario desarrollar un sistema automatizado de detección de anomalías basado en analítica descriptiva que permita: Monitorear variables del consumo de gas como presión, temperatura y volumen de gas históricos de los clientes industriales de Contugas. Reducir los costos asociados a la identificación manual de anomalías y aumentar la eficiencia operativa. En este contexto, desarrollaremos un sistema de monitoreo de consumo de gas para clientes industriales de Contugas con un enfoque descriptivo considerando el alcance de los datos disponibles y el tiempo de ejecución del proyecto.
Clientes/Stakeholders | Positivamente Impactados: Equipo de Operaciones, TI, Gerencia de Contugas, Proveedores de tecnología, Reguladores del sector energético, Personal de mantenimiento. Negativamente Impactados: Equipos internos con resistencia al cambio, personal encargado de los procesos manuales de detección de fallos.
CTQ (Factores Críticos de Satisfacción) | • Dashboard de visualización de datos: históricos de las variables presión, volumen y temperatura con la información de cada cliente. Este tablero de datos permitirá a los usuarios acceder de manera rápida y sencilla a la información relevante, facilitando el análisis del comportamiento histórico de cada cliente con un resumen descriptivo. • Crear y elegir el modelo de analítica o estadística que posea la mayor precisión (para evitar falsos positivos y negativos) y así identificar consumos anómalos o variaciones atípicas en las variables operacionales, que no concuerden con los patrones y/o consumos esperados dado el comportamiento histórico de cada cliente. • Generación de Alertas: Se establecerá un sistema de alertas que enviará notificaciones a través de mensajes o correos electrónicos cuando se detecte un comportamiento anómalo en el consumo de un cliente. Las alertas incluirán una evaluación de la criticidad de la anomalía, basándose en los resultados de los modelos analíticos utilizados. |  |  | Key Business Drivers (Variables del negocio) |  | • Crecimiento Operativo: Medir el porcentaje de incremento en la operación al implementar la solución analítica y reducir el monitoreo manual. • Tiempo de Respuesta ante las anomalías: Adopción de Decisiones: La efectividad con la que se utilizan los resultados analíticos para la toma de decisiones operativas • Eficiencia de Consumo: Evaluar el consumo de gas por cliente para identificar patrones y desviaciones, lo que puede ayudar a optimizar el uso de recursos y mejorar la rentabilidad.
PROYECTO
Objetivo del Proyecto | Desarrollar un sistema de detección automática de anomalías en el consumo de gas de clientes industriales utilizando técnicas de analítica avanzada, alcanzando una precisión mayor al 85%.
Métricas | Nombre |  |  |  |  | Valor Actual | Valor Objetivo
| Crecimiento Operativo |  |  |  |  | 25% | 30%
| Tiempo de Respuesta ante anomalías |  |  |  |  | 2 horas | 1,5 Hora
| Eficiencia de Consumo |  |  |  |  | 80% | 85%
Alcance del Proyecto | Elaborar un producto mínimo viable que permita: Visualización de Datos: Implementar dashboards para análisis histórico de las variables operativas por cliente. Identificación de Anomalías: Detectar patrones atípicos en tiempo real basados en datos históricos y modelos analíticos. Alertas Personalizadas: Generar notificaciones automáticas con niveles de criticidad. Capacitación: Entrenar al personal en el uso de las herramientas implementadas. Validación del Sistema: Probar y ajustar los modelos en entornos controlados y operativos. |  |  | Restricciones |  | 1. Recursos económicos y humanos: Recursos limitados de personas para trabajar en el proyecto y presupuesto limitado para ejecución. 2. Tiempo de desarrollo: Se debe ajustar al tiempo establecido en el cronograma del proyecto. Además, es fundamental que el desarrollo y el cumplimiento del alcance se alineen con las métricas de éxito definidas por el equipo. 3. Riesgo de adopción: Existe la posibilidad de que el producto no se integre adecuadamente en los flujos de trabajo operativos de los equipos de Contugas. 4. Poder de detección: Los modelos de detección de anomalías podrían no alcanzar un rendimiento óptimo, lo que impactaría en la capacidad del proyecto para generar un retorno económico positivo. 5. La calidad y disponibilidad de los datos, completitud, exactitud, consolidación en un solo lugar e integridad así como la entrega o disponibilidad de los mismo por parte de la empresa.
Beneficios | Económicos: Reducción en pérdidas de gas y costos asociados a fallos no detectados. Operativos: Mayor precisión y velocidad en la detección de anomalías. Tecnológicos: Implementación de analítica avanzada escalable a otros procesos.
Equipo de Trabajo | Nombre |  |  |  | Rol
| Paola Alfaro |  |  |  | Científica de Datos
| Esteban Tabares |  |  |  | Ingeniero de Datos
| Javier Abril |  |  |  | Analista de Negocios
| Edna Mora |  |  |  | Directora de Proyecto
PLANEACIÓN
Actividades | Fechas inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  | Responsables Rev
Definir | 2024-10-07 | 2024-10-20 | Planificación inicial del proyecto, identificación del problema, propósito objetivos y alcance |  |  |  | Todo el equipo del proyecto
Medir | 2024-10-21 | 2024-11-10 | Recolección de datos clave, establecimiento de métricas de rendimiento |  |  |  | Analista de Negocio
Analizar | 2024-11-11 | 2024-11-28 | Análisis de grandes volúmenes de datos para establecer los modelos de gestión y procesamiento de los datos |  |  |  | Científica de Datos
Mejorar | 2025-04-01 | 2025-05-04 | Implementación transversal de mejoras técnicas en el todo el proceso del proyecto |  |  |  | Ingeniero de Datos
Controlar | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Monitoreo y control de las mejoras para asegurar la sostenibilidad y éxito del proyecto |  |  |  | Directora del Proyecto